## Trang tính1
CALENDAR DỰ ÁN HOLIDAY PLANNER - KỊCH BẢN 2 TUẦN
Thực hiện: 08/07/2026 - 17/07/2026 ¦ 05 thành viên ¦ Thứ 7 và Chủ nhật không làm
Thứ 2 06/07 | Thứ 3 07/07 | Thứ 4 08/07 | Thứ 5 09/07 | Thứ 6 10/07 | Thứ 7 11/07 | Chủ nhật 12/07
Ngoài phạm vi dự án | Ngoài phạm vi dự án | KICKOFF & TÀI LIỆU • Chốt phạm vi • Review SRS • Technical/Calendar • Test strategy sớm | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ • SRS 1.0 • ERD/Architecture • Wireframe • Test case | SETUP & AUTH • Spring Boot/MySQL • Security/Seed • Auth BE/FE • Postman smoke | KHÔNG LÀM Không dùng làm ngày dự phòng | KHÔNG LÀM Không dùng làm ngày dự phòng
Thứ 2 13/07 | Thứ 3 14/07 | Thứ 4 15/07 | Thứ 5 16/07 | Thứ 6 17/07 | Thứ 7 18/07 | Chủ nhật 19/07
TRIP CRUD • Backend ownership • Frontend list/form/detail • API + manual test | ITINERARY & BOOKING • Backend validate time • Timeline UI • Regression BUG-01 | EXPENSE & CHECKLIST • Tổng chi/ngân sách • Checklist toggle • Test BUG-02 | DASHBOARD & ADMIN • KPI/API • Điểm đến Admin • Integration test | BUFFER FE & FINAL • Responsive/validate • Regression cuối • README/Postman • Report & đóng gói | Ngoài phạm vi dự án | Ngoài phạm vi dự án
MỐC | Kết quả | Phụ trách chính | QA | Trạng thái | Ngày hoàn thành | Ghi chú
M1 | SRS + Technical + Calendar | Đỗ Hoàng Anh / Phạm Thu Trang | Lê Quốc Bảo | Completed | 2026-07-10 | Tester tham gia từ 08/07
M2 | Core modules hoàn thành | Đỗ Hoàng Anh / Nguyễn Minh Quân / Trần Khánh Linh | Lê Quốc Bảo | Completed | 2026-07-16 | Test sau từng module
M3 | Buffer FE + regression | Trần Khánh Linh | Lê Quốc Bảo | Completed | 2026-07-17 | Dùng đúng ngày dự phòng FE
M4 | Đóng gói FINAL và báo cáo | Đỗ Hoàng Anh / Phạm Thu Trang | Toàn nhóm | Completed | 2026-07-17 | DONE 100%

## Phân công
PHÂN CÔNG NHÂN SỰ THEO NGÀY LÀM VIỆC
Thành viên | Vai trò | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07
Đỗ Hoàng Anh | PM/BA/BE Lead | Kickoff; SRS; architecture | SRS final; ERD | Auth BE; review setup | Trip BE; fix ownership | Review Itinerary/Booking | Review Expense/Checklist | Integration; security review | Nghiệm thu; demo; đóng gói
Nguyễn Minh Quân | Backend Developer | Review data model | ERD; API contract | Setup MySQL/JPA/Security | Hỗ trợ Trip repository | Itinerary + Booking BE | Expense + Checklist BE | Dashboard + Admin BE | Bug fix; SQL; README kỹ thuật
Trần Khánh Linh | Frontend Developer | Review UX flow | Wireframe/design system | Auth FE + layout | Trip list/form/detail | Timeline/Booking FE | Expense/Checklist FE | Dashboard/Admin FE | DỰ PHÒNG FE; responsive; validation
Lê Quốc Bảo | QA/Test | Test strategy; Auth cases | Test cases SRS/technical | Postman Auth smoke | Trip API/UI; BUG-01 | Regression + module test | Expense test; BUG-02 | Integration/RBAC; BUG-03 | Regression cuối; test report
Phạm Thu Trang | UI/UX & Writer | Technical/Calendar | Wireframe; Technical final | UI content; SRS proofread | Trip UI support; ghi tài liệu | Module UI support | Test evidence; report | README/Postman docs | Report; kịch bản bảo vệ
NGUYÊN TẮC
Cuối tuần | 11/07 và 12/07 không làm; không dùng làm ngày dự phòng.
Dự phòng | 17/07 dành ưu tiên cho Frontend; chỉ fix bug/polish, không thêm chức năng mới.
Kiểm thử | QA tham gia từ 08/07, test theo module và cập nhật Revised Due Date khi phát hiện bug.