## 0. Roadmap
ROADMAP DỰ ÁN HOLIDAY PLANNER - 08/07/2026 ĐẾN 17/07/2026
Nhóm dự án | 05 thành viên |  | Trạng thái | DONE 100% |  | Ngày dự phòng FE | 17/07/2026 |  | Cuối tuần | 11-12/07 KHÔNG LÀM
Ký hiệu | ● thực hiện / ✓ hoàn thành / D dự phòng
Mã | Hạng mục | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07
1 | Khởi tạo, scope và SRS | ✓ | ✓ |  | NGHỈ | NGHỈ
2 | Technical, Price, Calendar | ✓ | ✓ | ✓ | NGHỈ | NGHỈ
3 | Test strategy/test case sớm | ✓ | ✓ | ✓ | NGHỈ | NGHỈ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
4 | Kiến trúc, ERD, UI/UX, setup |  | ✓ | ✓ | NGHỈ | NGHỈ
5 | Auth + Trip CRUD |  |  | ✓ | NGHỈ | NGHỈ | ✓
6 | Itinerary + BookingNote |  |  |  | NGHỈ | NGHỈ |  | ✓
7 | Expense + Checklist |  |  |  | NGHỈ | NGHỈ |  |  | ✓
8 | Dashboard + Admin Destination + User Management |  |  |  | NGHỈ | NGHỈ |  |  |  | ✓
9 | Integration, regression, fix bug |  |  |  | NGHỈ | NGHỈ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
10 | Dự phòng Frontend / responsive |  |  |  | NGHỈ | NGHỈ |  |  |  |  | D
11 | README, Postman, Report, demo |  |  |  | NGHỈ | NGHỈ |  |  |  | ✓ | ✓
12 | Nghiệm thu và đóng gói FINAL |  |  |  | NGHỈ | NGHỈ |  |  |  |  | ✓

## 1. Project Charter
PROJECT CHARTER - HOLIDAY PLANNER
Tên dự án: | HOLIDAY PLANNER - Hệ thống quản lý kế hoạch du lịch cá nhân
Đơn vị yêu cầu: | Nhóm dự án Holiday Planner / Môn Example Project Holiday
Ban chỉ đạo dự án: | Giảng viên phụ trách học phần
Giám đốc dự án: | Đỗ Hoàng Anh
Quản trị dự án: | Đỗ Hoàng Anh
Đơn vị triển khai: | Nhóm Holiday Planner (05 thành viên)
Ngày bắt đầu: | 2026-07-08 | Ngày kết thúc: | 2026-07-17
Mục tiêu dự án cần đạt được: | Xây dựng hệ thống web hoàn chỉnh cho phép đăng ký/đăng nhập, quản lý kế hoạch chuyến đi, lịch trình, chi phí, checklist, ghi chú đặt dịch vụ, dashboard và quản trị điểm đến; có phân quyền, validate, API Postman và MySQL.
Phạm vi dự án: | Frontend Thymeleaf + Bootstrap; Backend Java Spring Boot; MySQL; REST API; Spring Security; kiểm thử chức năng và API. | Phạm vi ngoài dự án: | Không thanh toán thật; không tích hợp API đặt vé/khách sạn/bản đồ thời gian thực; không phát triển mobile app riêng.
Kinh phí triển khai: | Kịch bản 38,5 manday trên tổng năng lực 40 manday (5 người x 8 ngày làm việc). Chi phí mô phỏng chi tiết tại sheet 2. Price. | Đơn vị triển khai: | Nhóm Holiday Planner
Kết quả/sản phẩm cần có: | 1) SRS phiên bản 1.0; 2) Technical/Price/Master Plan; 3) Source code ZIP mở trực tiếp bằng IntelliJ; 4) MySQL + Postman collection; 5) Calendar; 6) Báo cáo bài tập lớn; 7) README và dữ liệu demo. | Tiêu chí nghiệm thu: | Các luồng chính hoạt động; phân quyền đúng; dữ liệu người dùng cô lập; validate FE/BE; API test đạt; không còn lỗi Critical/High; tài liệu và hướng dẫn chạy đầy đủ.

## 2. Summary Plan
KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN HOLIDAY PLANNER
Thời gian | 08/07/2026 - 17/07/2026 |  | Quy mô nhóm | 5 |  | Trạng thái | DONE 100%
Ngày làm việc | 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17/07 |  | Ngày không làm | 11-12/07/2026 |  | Ngày dự phòng FE | 17/07/2026
Nguyên tắc | Tester tham gia từ đầu; mỗi chức năng có Backend + Frontend + QA; bug được cập nhật ngược vào tiến độ.
Mã | Giai đoạn / Mốc | Bắt đầu | Kết thúc | Phụ trách | Phối hợp | Kết quả đầu ra | Trạng thái
M1 | Khởi tạo và chốt phạm vi | 2026-07-08 | 2026-07-08 | Đỗ Hoàng Anh | Toàn nhóm | Charter, scope, acceptance criteria | Completed
M2 | Review và hoàn thiện SRS 1.0 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | Đỗ Hoàng Anh | Lê Quốc Bảo | SRS nhất quán với code và test | Completed
M3 | Technical, Price, Calendar và test strategy | 2026-07-08 | 2026-07-10 | Phạm Thu Trang | Đỗ Hoàng Anh, Lê Quốc Bảo | Kế hoạch chi tiết, effort/cost, test case | Completed
M4 | Kiến trúc, ERD, UI/UX và setup | 2026-07-09 | 2026-07-10 | Đỗ Hoàng Anh | Nguyễn Minh Quân, Trần Khánh Linh | Project nền, MySQL, Security, design system | Completed
M5 | Auth và Trip Plan CRUD | 2026-07-10 | 2026-07-13 | Đỗ Hoàng Anh | Nguyễn Minh Quân, Trần Khánh Linh | Đăng ký/đăng nhập, CRUD chuyến đi | Completed
M6 | Itinerary, Booking, Expense, Checklist | 2026-07-14 | 2026-07-15 | Nguyễn Minh Quân | Trần Khánh Linh, Lê Quốc Bảo | 4 module nghiệp vụ + validate | Completed
M7 | Dashboard và Admin Destination | 2026-07-16 | 2026-07-16 | Nguyễn Minh Quân | Trần Khánh Linh | KPI dashboard, quản trị điểm đến | Completed
M8 | Integration, regression và buffer Frontend | 2026-07-16 | 2026-07-17 | Lê Quốc Bảo | Toàn nhóm | Không còn lỗi Critical/High; UI responsive | Completed
M9 | Báo cáo, demo và nghiệm thu | 2026-07-17 | 2026-07-17 | Đỗ Hoàng Anh | Phạm Thu Trang | ZIP code, Postman, Calendar, Report | Completed
MỐC NGHIỆM THU
1 | Tài liệu SRS/Technical đồng nhất với chức năng triển khai | [5 empty] | PASS
2 | Code mở được bằng IntelliJ, kết nối MySQL root/123456 | [5 empty] | PASS
3 | Phân quyền USER/ADMIN, ownership và validation hoạt động | [5 empty] | PASS
4 | Postman smoke test và test case chính đạt; tài liệu demo đầy đủ | [5 empty] | PASS
Note on C6: ====== ID#AAAB9OWCrbg theanh (2026-06-29 02:38:24) Lưu ý tính thêm các ngày nghỉ, CN Số ngày thêm là 14 CN

## 2. Price
BẢNG ƯỚC TÍNH GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC - HOLIDAY PLANNER
Đơn vị | Nhóm Holiday Planner |  |  |  | Từ ngày | 2026-07-08 |  | Giai đoạn | Effort (MD)
Khách hàng | Người dùng cá nhân / Học phần |  |  |  | Đến ngày | 2026-07-17 |  | Phân tích/Tài liệu | 5.5
Quy ước | 1 manday = 8 giờ; đơn giá mô phỏng 750.000 VNĐ/manday |  |  |  | Năng lực tối đa | 40 | MD | Thiết kế/Setup | 6
STT | Nội dung công việc | Ghi chú / Deliverable | Thời lượng (ngày) | Effort (MD) | Đơn giá/MD | Thành tiền | Trọng số | Phát triển | 17
I | PHÂN TÍCH, QUẢN LÝ VÀ TÀI LIỆU | [6 empty] | Test/Hoàn thiện | 10
1 | Kickoff, chốt phạm vi và phân công | Project Charter, phạm vi, tiêu chí nghiệm thu | 1 | 1 | 750000 | 750000 | 2.597%
2 | Review và hoàn thiện SRS 1.0 | Đặc tả đủ UC, dữ liệu, RBAC, validation | 2 | 2 | 750000 | 1500000 | 5.195%
3 | Hoàn thiện Technical và Calendar | Roadmap, Price, Master Plan, nhân sự, tiến độ | 2 | 1.5 | 750000 | 1125000 | 3.896%
4 | Lập test strategy và test case sớm | Test case Auth, Trip, module con, RBAC | 2 | 1 | 750000 | 750000 | 2.597%
II | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ SETUP
5 | Kiến trúc, ERD và quy tắc nghiệp vụ | Kiến trúc 3 lớp, ERD, ownership, soft delete | 2 | 2 | 750000 | 1500000 | 5.195%
6 | Wireframe và design system | Luồng UI, component, responsive | 2 | 2 | 750000 | 1500000 | 5.195%
7 | Setup Spring Boot, MySQL, Security, Postman | Project chạy được, seed data, cấu hình môi trường | 1 | 2 | 750000 | 1500000 | 5.195%
III | PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG
8 | Auth/Profile Backend | Đăng ký, đăng nhập, mã hóa mật khẩu, RBAC | 1 | 2 | 750000 | 1500000 | 5.195%
9 | Auth/Profile Frontend | Trang login/register, validate và thông báo | 1 | 1.5 | 750000 | 1125000 | 3.896%
10 | Trip Plan CRUD Backend | CRUD, ownership, trạng thái, soft delete | 2 | 2.5 | 750000 | 1875000 | 6.494%
11 | Trip Plan CRUD Frontend | Danh sách, form, chi tiết, lọc trạng thái | 2 | 2 | 750000 | 1500000 | 5.195%
12 | Itinerary & Booking Note | Backend + Frontend + validation thời gian | 2 | 3 | 750000 | 2250000 | 7.792%
13 | Expense & Checklist | Backend + Frontend + tính tổng/cảnh báo ngân sách | 2 | 3 | 750000 | 2250000 | 7.792%
14 | Dashboard + Admin Destination + User Management | Thống kê, điểm đến, phân quyền admin | 2 | 3 | 750000 | 2250000 | 7.792%
IV | KIỂM THỬ, DỰ PHÒNG VÀ HOÀN THIỆN
15 | Kiểm thử liên tục & Postman | API/manual test từ đầu vòng đời | 6 | 4 | 750000 | 3000000 | 10.39%
16 | Integration test, bug fix, regression | Không còn lỗi Critical/High | 2 | 2 | 750000 | 1500000 | 5.195%
17 | Ngày dự phòng Frontend | 17/07: responsive, validate, polish UI | 1 | 1 | 750000 | 750000 | 2.597%
18 | README, báo cáo, demo và đóng gói | Tài liệu chạy, dữ liệu demo, báo cáo bảo vệ | 2 | 3 | 750000 | 2250000 | 7.792%
TỔNG CỘNG |  |  |  | 38.5 |  | 28875000 | 100%
GHI CHÚ
Năng lực lý thuyết | 5 thành viên x 8 ngày làm việc |  |  | 40
Mức sử dụng nguồn lực | Effort / Năng lực |  |  | 96.25%
Ngày không làm | 11/07/2026 (Thứ 7), 12/07/2026 (Chủ nhật)

## 3. Master Plan
DỰ ÁN HOLIDAY PLANNER | [59 empty] | [42]
Đơn vị: Nhóm Holiday Planner (05 thành viên)
Người lập: Đỗ Hoàng Anh - Project Manager |  |  |  |  | Project Start: 08/07/2026 | 2026-07-08
[5 empty] | Display: Daily | Daily
[5 empty] | Display Period: 1 ngày | 1 | time axis 2026-07-08 to 2026-08-31
[12 empty] | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 KHÔNG LÀM | Chủ nhật KHÔNG LÀM | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật | 20 Jul '26 | 21 Jul '26 | 22 Jul '26 | 23 Jul '26 | 24 Jul '26 | 25 Jul '26 | 26 Jul '26 | 27 Jul '26 | 28 Jul '26 | 29 Jul '26 | 30 Jul '26 | 31 Jul '26 | 1 Aug '26 | 2 Aug '26 | 3 Aug '26 | 4 Aug '26 | 5 Aug '26 | 6 Aug '26 | 7 Aug '26 | 8 Aug '26 | 9 Aug '26 | 10 Aug '26 | 11 Aug '26 | 12 Aug '26 | 13 Aug '26 | 14 Aug '26 | 15 Aug '26 | 16 Aug '26 | 17 Aug '26 | 18 Aug '26 | 19 Aug '26 | 20 Aug '26 | 21 Aug '26 | 22 Aug '26 | 23 Aug '26 | 24 Aug '26 | 25 Aug '26 | 26 Aug '26 | 27 Aug '26 | 28 Aug '26 | 29 Aug '26 | 30 Aug '26 | 31 Aug '26
STT | Công việc | Tóm tắt nội dung | Phụ trách | Phối hợp | Tiến độ | KH bắt đầu | KH kết thúc | Số ngày | TT bắt đầu | TT kết thúc | TT số ngày | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 46223 | 46224 | 46225 | 46226 | 46227 | 46228 | 46229 | 46230 | 46231 | 46232 | 46233 | 46234 | 46235 | 46236 | 46237 | 46238 | 46239 | 46240 | 46241 | 46242 | 46243 | 46244 | 46245 | 46246 | 46247 | 46248 | 46249 | 46250 | 46251 | 46252 | 46253 | 46254 | 46255 | 46256 | 46257 | 46258 | 46259 | 46260 | 46261 | 46262 | 46263 | 46264 | 46265
I | KHỞI TẠO, SRS, TECHNICAL VÀ KIỂM THỬ SỚM | Tài liệu nền tảng và kế hoạch quản lý | Đỗ Hoàng Anh | Toàn nhóm | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-19
1 | Kickoff, chốt phạm vi và tiêu chí nghiệm thu | Chốt 8 use case lõi + BookingNote, công nghệ, deliverable | Đỗ Hoàng Anh | Phạm Thu Trang | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | bar: 2026-07-08; 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-18 to 2026-07-19
2 | Review và hoàn thiện SRS phiên bản 1.0 | Chuẩn hóa phạm vi, RBAC, validation, NFR, ma trận truy vết | Đỗ Hoàng Anh | Lê Quốc Bảo | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-09; 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-18 to 2026-07-19
3 | Hoàn thiện Technical, Price và Calendar | Phân task theo người/ngày, effort, cost, tiến độ, ngày dự phòng FE | Phạm Thu Trang | Đỗ Hoàng Anh | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-09; 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-18 to 2026-07-19
4 | Lập test strategy và test case sớm | Auth, ownership, CRUD, validation, role Admin/User | Lê Quốc Bảo | Đỗ Hoàng Anh | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-12; 2026-07-18 to 2026-07-19
II | PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ SETUP | Kiến trúc, dữ liệu, UI và môi trường | Đỗ Hoàng Anh | Toàn nhóm | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-19
5 | Thiết kế kiến trúc, ERD và quy tắc nghiệp vụ | Layered architecture, ownership, soft delete, trạng thái trip | Đỗ Hoàng Anh | Nguyễn Minh Quân | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | bar: 2026-07-09 to 2026-07-12; 2026-07-18 to 2026-07-19
6 | Wireframe và design system | Bố cục dashboard/trip/detail/admin, màu sắc, responsive | Trần Khánh Linh | Phạm Thu Trang | 100% | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2 | bar: 2026-07-09 to 2026-07-12; 2026-07-18 to 2026-07-19
7 | Setup Spring Boot, MySQL, Security và Postman | Cấu trúc project, cấu hình root/123456, seed account, collection | Nguyễn Minh Quân | Đỗ Hoàng Anh, Lê Quốc Bảo | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | bar: 2026-07-09 to 2026-07-12; 2026-07-18 to 2026-07-19
III | PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG | Backend, Frontend và kiểm thử theo module | Đỗ Hoàng Anh | Toàn nhóm | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 7 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 5 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-19
8 | Auth/Profile - Backend | Đăng ký, mã hóa BCrypt, login, RBAC, xử lý tài khoản khóa | Đỗ Hoàng Anh | Nguyễn Minh Quân | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | bar: 2026-07-10 to 2026-07-13; 2026-07-18 to 2026-07-19
9 | Auth/Profile - Frontend | Login/register, validate, lỗi rõ ràng, điều hướng theo role | Trần Khánh Linh | Phạm Thu Trang | 100% | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | bar: 2026-07-10 to 2026-07-14; 2026-07-18 to 2026-07-19
10 | Trip Plan CRUD - Backend | CRUD, quyền sở hữu, soft delete, trạng thái, lọc dữ liệu | Đỗ Hoàng Anh | Nguyễn Minh Quân | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-15; 2026-07-18 to 2026-07-19
11 | Trip Plan CRUD - Frontend | Danh sách, form, chi tiết, badge trạng thái, cảnh báo ngân sách | Trần Khánh Linh | Phạm Thu Trang | 100% | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-13; 2026-07-15 to 2026-07-16; 2026-07-18 to 2026-07-19
12 | Itinerary & BookingNote - Backend | Validation ngày/giờ, CRUD item lịch trình và ghi chú đặt dịch vụ | Nguyễn Minh Quân | Đỗ Hoàng Anh | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-14; 2026-07-16 to 2026-07-19
13 | Itinerary & BookingNote - Frontend | Timeline, form thêm/xóa, hiển thị booking code và chi phí | Trần Khánh Linh | Phạm Thu Trang | 100% | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-14; 2026-07-17 to 2026-07-19
14 | Expense & Checklist - Backend | Tổng chi, phần trăm ngân sách, category, toggle checklist | Nguyễn Minh Quân | Đỗ Hoàng Anh | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-19
15 | Expense & Checklist - Frontend | Bảng chi phí, progress budget, checklist interactive | Trần Khánh Linh | Phạm Thu Trang | 100% | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | bar: 2026-07-10 to 2026-07-19
16 | Dashboard + Admin Destination + User Management | KPI, thống kê, CRUD điểm đến, role ADMIN | Nguyễn Minh Quân | Đỗ Hoàng Anh | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-16 to 2026-07-19
17 | Dashboard + Admin Destination + User Management | Dashboard cards, chuyến sắp tới, admin table và form | Trần Khánh Linh | Phạm Thu Trang | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-16; 2026-07-18 to 2026-07-19
IV | KIỂM THỬ, DỰ PHÒNG, TÀI LIỆU VÀ NGHIỆM THU | Test liên tục, buffer FE, báo cáo và demo | Lê Quốc Bảo | Toàn nhóm | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-17 | 10 | 2026-07-08 | 2026-07-17 | 8 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-19
18 | API/manual test liên tục sau từng module | Postman + UI; ghi bug và test lại ngay trong vòng đời | Lê Quốc Bảo | Backend/Frontend phụ trách module | 100% | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 9 | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 7 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-16; 2026-07-18 to 2026-07-19
19 | Integration test, security và regression | Kiểm tra ownership, role, validate, lỗi 4xx/5xx, hồi quy | Lê Quốc Bảo | Đỗ Hoàng Anh, Nguyễn Minh Quân | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-16 to 2026-07-17
20 | Ngày dự phòng Frontend / responsive | Sửa giao diện, thông báo, validation form, mobile; không thêm scope mới | Trần Khánh Linh | Phạm Thu Trang | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-17
21 | README, Postman, SQL và hướng dẫn demo | Đóng gói code, tài khoản mẫu, quy trình import/chạy | Phạm Thu Trang | Nguyễn Minh Quân, Lê Quốc Bảo | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-16 to 2026-07-17
22 | Báo cáo bài tập lớn và kịch bản bảo vệ | Báo cáo kiến trúc, chức năng, test, kết quả và phân công | Phạm Thu Trang | Đỗ Hoàng Anh | 100% | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-16 to 2026-07-17
23 | Nghiệm thu nội bộ và đóng gói FINAL | Chạy smoke test, kiểm tra file, xác nhận tiêu chí nghiệm thu | Đỗ Hoàng Anh | Toàn nhóm | 100% | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12; 2026-07-17
CHÚ THÍCH KẾ HOẠCH | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12
✓ | Hoàn thành 100% | bar: 2026-07-11 to 2026-07-12
D | Ngày dự phòng Frontend
P/Q | 11-12/07 là cuối tuần - không giao task, không dùng làm dự phòng
Quy tắc | Mỗi chức năng có Backend + Frontend + QA; bug phải được cập nhật lại ngày hoàn thành tại sheet tiến độ.

## 4. Nhân sự dự án
DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA DỰ ÁN
STT | Họ tên | Vai trò chính | Vai trò trong dự án | Nhiệm vụ trọng tâm | Năng lực (MD) | Email dự án | Ghi chú
1 | Đỗ Hoàng Anh | Nhóm trưởng / PM / BA | PM, BA, Backend Lead | Chốt phạm vi, SRS, kiến trúc, Auth/Trip, tích hợp và nghiệm thu | 8 | dohoanganh@holidayplanner.local | Chịu trách nhiệm tổng thể
2 | Nguyễn Minh Quân | Backend Developer | Java/Spring Boot Developer | CSDL, Itinerary, BookingNote, Expense, Checklist, Dashboard API | 8 | minhquan@holidayplanner.local | Phụ trách backend module
3 | Trần Khánh Linh | Frontend Developer | Thymeleaf/Bootstrap Developer | Design system, form, trang Trip, module chi tiết, responsive và ngày dự phòng FE | 8 | khanhlinh@holidayplanner.local | Phụ trách frontend
4 | Lê Quốc Bảo | QA/Test Engineer | QA, API Tester | Test plan sớm, test case, Postman, regression, bug tracking | 8 | quocbao@holidayplanner.local | Tester tham gia từ 08/07
5 | Phạm Thu Trang | UI/UX & Technical Writer | UI/UX, Documentation | Wireframe, hỗ trợ giao diện, Technical, README, báo cáo và kịch bản demo | 8 | thutrang@holidayplanner.local | Phụ trách tài liệu
TỔNG NĂNG LỰC |  |  |  |  | 40
NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG |  |  | Mỗi chức năng đều có Backend, Frontend và QA; tester tham gia sớm; 17/07 là ngày dự phòng Frontend đồng thời regression cuối.
THỜI GIAN |  |  | 08/07/2026 - 17/07/2026; không làm ngày Thứ 7 (11/07) và Chủ nhật (12/07).

## 7. Cập nhật tiến độ
ACTION TRACKING / NHẬT KÝ TIẾN ĐỘ - HOLIDAY PLANNER
Project Manager | Đỗ Hoàng Anh |  | Ngày cập nhật | 2026-07-17 |  | Completed | 1900-01-15 | Hoàn thành
Workstream Lead | Đỗ Hoàng Anh |  | Giai đoạn | 08/07/2026 - 17/07/2026 |  | In Progress | 0 | Đang diễn ra
Nhân sự | 05 thành viên |  | Ngày không làm | 11-12/07/2026 |  | Not Started | 0 | Chưa bắt đầu |  | 0
Tình trạng | DONE 100% - không còn lỗi Critical/High |  | Ngày dự phòng FE | 17/07/2026 |  | Revised due date | 1900-01-04 | Task có Revised Due Date |  | 0
0
No. | Ngày cập nhật | Nguồn | Workstream | Chủ đề | Nội dung / Kết quả | Trạng thái | Due date | Revised due date | Owner | 0
1 | 2026-07-08 | Kickoff | PM/BA | Chốt phạm vi | Chốt phạm vi, 5 thành viên, công nghệ Java Spring Boot + Thymeleaf + MySQL | Completed | 2026-07-08 |  | Đỗ Hoàng Anh | 0
2 | 2026-07-08 | SRS | BA | Review SRS | Phát hiện lệch mốc 19/07 và thiếu BookingNote/traceability; cập nhật SRS 1.0 | Completed | 2026-07-09 | 2026-07-09 | Đỗ Hoàng Anh | 0
3 | 2026-07-08 | QA | Testing | Test tham gia sớm | Lập test strategy, test case Auth/Trip/RBAC/validation trước khi code | Completed | 2026-07-10 |  | Lê Quốc Bảo | Tester tham gia từ ngày đầu
4 | 2026-07-09 | Technical | PM | Technical/Price/Calendar | Hoàn thiện phân công theo người/ngày, effort 38,5 MD và lịch không làm cuối tuần | Completed | 2026-07-10 |  | Phạm Thu Trang | Đạt
5 | 2026-07-10 | Development | Setup | Project foundation | Spring Boot, Security, JPA, MySQL, seed data, Postman collection | Completed | 2026-07-10 |  | Nguyễn Minh Quân | Build nền tảng
6 | 2026-07-10 | Development | Auth | Auth BE/FE | Đăng ký, login, BCrypt, role USER/ADMIN, validate form | Completed | 2026-07-10 |  | Đỗ Hoàng Anh / Trần Khánh Linh | QA pass
7 | 2026-07-13 | QA | Trip CRUD | BUG-01 Ownership | API update trip ban đầu thiếu kiểm tra owner trong một nhánh xử lý | Completed | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Đỗ Hoàng Anh | Đã sửa service, regression PASS
8 | 2026-07-13 | Development | Trip CRUD | Trip BE/FE | CRUD, soft delete, status, list/detail/form, quyền dữ liệu cá nhân | Completed | 2026-07-13 | 2026-07-14 | Đỗ Hoàng Anh / Trần Khánh Linh | Tiến độ task cập nhật theo bug
9 | 2026-07-14 | Development | Itinerary/Booking | Module lịch trình & booking | Validation ngày/giờ, CRUD timeline, ghi chú đặt dịch vụ | Completed | 2026-07-14 |  | Nguyễn Minh Quân / Trần Khánh Linh | QA PASS
10 | 2026-07-15 | QA | Expense | BUG-02 Amount scale | Số tiền có nhiều hơn 2 chữ số thập phân làm hiển thị không đồng nhất | Completed | 2026-07-15 | 2026-07-15 | Nguyễn Minh Quân | Chuẩn hóa BigDecimal scale, PASS
11 | 2026-07-15 | Development | Expense/Checklist | Module chi phí & checklist | Tính tổng, cảnh báo ngân sách, toggle checklist, validation | Completed | 2026-07-15 |  | Nguyễn Minh Quân / Trần Khánh Linh | QA PASS
12 | 2026-07-16 | Development | Dashboard/Admin | Dashboard và điểm đến | KPI, chuyến sắp tới, CRUD điểm đến, role ADMIN | Completed | 2026-07-16 |  | Nguyễn Minh Quân / Trần Khánh Linh | QA PASS
13 | 2026-07-16 | QA | Frontend | BUG-03 Date validation | Form tạo trip chưa hiển thị rõ lỗi ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu | Completed | 2026-07-16 | 2026-07-17 | Trần Khánh Linh | Đưa vào ngày dự phòng FE
14 | 2026-07-17 | Buffer | Frontend | Dự phòng FE | Sửa responsive, thông báo lỗi, validation ngày, polish UI; không thêm scope | Completed | 2026-07-17 |  | Trần Khánh Linh / Phạm Thu Trang | Dùng đúng ngày dự phòng
15 | 2026-07-17 | QA | Regression | Regression cuối | Postman + UI smoke test, ownership/RBAC/validation, không còn lỗi Critical/High | Completed | 2026-07-17 |  | Lê Quốc Bảo | PASS
16 | 2026-07-17 | Documentation | Final | Báo cáo và đóng gói | README, SQL, Postman, SRS, Technical, Calendar, Report và source ZIP | Completed | 2026-07-17 |  | Phạm Thu Trang / Đỗ Hoàng Anh | DONE 100%